## Feuil1
Projet : Amélioration de l’application Yuka – Plan de conception et développement
Ce plan illustre une répartition réaliste des tâches et des durées selon les rôles clés (Design / Front / Back), en cohérence avec la méthodologie Agile et les fonctionnalités réelles de l’application Yuka.
Etape | Titre | User Story | Tâches Designer | Tâches Dev Front-End | Tâches Dev Back-End | Contenu / UX Writing | Persona 1 :
1 | Analyse et cadrage du projet | En tant qu’utilisateur, je veux que Yuka soit plus simple à comprendre (score, explications) et plus facile à utiliser, pour savoir rapidement si un produit est bon pour moi sans me perdre dans l’interface | Cartographier les écrans existants (scan, historique, classement, recherche). Identifier les incohérences d’ergonomie et les éléments visuels à simplifier. Proposer des pistes d’amélioration UX/UI pour la navigation et la lisibilité. Durée : 6 h | Analyser la structure technique de l’interface (menus, animations, transitions). Identifier les composants réutilisables et ceux nécessitant une refonte. Évaluer la compatibilité front (frameworks, responsive design). Durée : 8 h | Examiner la logique d’appel API (scan, historique, recommandations). Identifier les dépendances entre bases de données et services externes. Préparer une documentation sur les endpoints utilisés et les données manquantes. Durée : 10 h | Auditer les textes actuels (scan, score, historique, classement, recherche). Identifier les formulations confuses et les zones à simplifier. Lister les micro-textes critiques à harmoniser pour la V2. Durée : 4 h | Âge : 28 ans Profession : Chargée de communication dans une start-up Localisation : Paris Technologie : Smartphone Android récent, utilise beaucoup d’apps lifestyle et santé Objectifs : Manger plus sainement et comprendre ce qu’elle consomme Identifier rapidement les produits nocifs pour sa santé ou l’environnement Suivre son impact écologique et alimentaire Comportement : Scanne souvent les produits au supermarché avant de les acheter Partage ses découvertes avec ses amis ou sur les réseaux sociaux Cherche des alternatives plus saines lorsque Yuka signale un produit “mauvais” Frustrations : Informations nutritionnelles complexes ou mal expliquées Produits sans équivalent sain disponible Manque de détails sur les additifs et leurs effets Motivation pour Yuka : Gain de confiance dans ses achats Simplification du choix alimentaire Contribution à un mode de vie plus responsable
2 | Définition des besoins et conception fonctionnelle | En tant qu’utilisateur régulier, je veux retrouver mon historique de produits scannés, voir des statistiques simples et recevoir des recommandations adaptées à mes objectifs, pour mieux suivre ma consommation au quotidien | Créer les wireframes basse fidélité (accueil, historique, fiche produit, recommandations). Définir les parcours utilisateurs clés (scanner, consulter, comparer, recevoir un conseil). Concevoir un design system cohérent (typographies, couleurs, composants réutilisables). Durée : 10 h | Définir la structure des pages et des routes (React Native / Flutter). Préparer les composants réutilisables (header, liste produits, cartes, boutons). Intégrer le design system proposé par le designer. Durée : 12 h | Identifier les nouvelles données nécessaires (objectifs, nutrition, recommandations). Concevoir le modèle de base de données adapté (tables produits, utilisateurs, préférences). Préparer les endpoints API (GET produits, POST objectifs, GET recommandations). Durée : 14 h | Lister les contenus nécessaires pour chaque parcours clé. Structurer les informations à afficher sur la fiche produit (ordre + priorités). Définir une première version des labels et CTA principaux. Durée : 5 h
3 | Prototypage et maquettage haute fidélité | En tant qu’utilisateur, je veux tester une nouvelle version de l’interface (scan, historique, recommandations) sur un prototype, pour vérifier que tout est clair et que je comprends comment utiliser l’application sans aide | Créer les maquettes haute fidélité sur Figma (iOS / Android). Intégrer la charte graphique : palette, typographies, icônes et visuels produits. Prototyper les interactions clés (transition du scan → fiche produit → recommandations). Réaliser des tests utilisateurs rapides (comprendre la lisibilité et les parcours). Durée : 14 h | Préparer l’intégration des maquettes en code (structure et assets Figma). Mettre en place le routing et la navigation (stack navigation / tab navigation). Simuler les flux de navigation (mock data pour tests visuels). Durée : 12 h | Créer des endpoints fictifs pour alimenter le prototype (mock API). Préparer les futurs appels API réels (scan, historique, recommandation). Vérifier la compatibilité entre les données mockées et le futur modèle de base. Durée : 10 h | Rédiger les micro-textes des écrans principaux du prototype. Rédiger les messages d’aide courts et messages d’erreur prioritaires. Ajuster les textes après retours rapides sur prototype. Durée : 6 h
4 | Scan & Analyse Produit | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir scanner rapidement un produit et voir immédiatement un score clair avec les informations principales, afin de savoir en quelques secondes si ce produit est bon pour moi ou non | Concevoir l’interface du scanner : cadrage caméra, feedback visuel, bouton “analyser”. Créer la fiche produit : photo, score coloré, détails nutritionnels, indicateurs visuels. Concevoir un visuel clair pour le score (vert = bon, orange = moyen, rouge = mauvais). Simplifier la navigation entre “résultats”, “alternatives” et “ajouter à l’historique”. Durée : 10 h | Intégrer la fonctionnalité caméra (accès au capteur et permissions). Développer la détection du code-barres (bibliothèque type ML Kit ou ZXing). Gérer les états : en cours de scan, analyse, résultat affiché. Mettre en place l’affichage dynamique de la fiche produit (score + infos). Durée : 18 h | Connecter l’API de la base de données produits (ex : OpenFoodFacts). Créer les routes API internes : /scan, /product/:id, /alternatives. Implémenter la logique de calcul du score nutritionnel (gras, sel, sucre, additifs). Gérer la mise en cache locale pour accélérer les scans fréquents. Durée : 20 h | Rédiger les instructions de scan (étapes simples et courtes). Rédiger les textes liés au résultat et à l’explication du score. Rédiger les messages d’erreur du module scan. Durée : 4 h
5 | Historique et Favoris Produits | En tant qu’utilisateur, je veux retrouver facilement les produits que j’ai scannés ou ajoutés en favoris, afin de suivre mes habitudes de consommation et éviter de rescanner les mêmes articles | Concevoir la page “Historique” avec liste chronologique des produits scannés. Créer une vue “Favoris” avec affichage par catégories (alimentaires / cosmétiques). Ajouter des icônes d’action : “voir détails”, “supprimer”, “ajouter aux favoris”. Assurer une cohérence visuelle avec la fiche produit. Durée : 8 h | Créer la page “Historique” avec un affichage dynamique (liste + date + image produit). Ajouter la gestion des favoris (ajout / suppression / affichage). Intégrer la navigation entre “Historique”, “Favoris” et “Fiche produit”. Gérer la persistance locale pour une consultation hors ligne. Durée : 14 h | Créer les endpoints pour l’historique et les favoris : /history/:userId, /favorites/:userId, /addFavorite, /removeFavorite. Stocker les données utilisateurs dans la base (produit, date, type). Gérer la synchronisation entre cache local et base distante. Mettre en place une pagination pour optimiser le chargement des historiques. Durée : 16 h | Rédiger les labels d’actions (ajouter/retirer favoris, supprimer). Rédiger les textes d’états vides (historique/favoris). Rédiger les confirmations courtes d’action. Durée : 2 h
6 | Profil et Paramètres Utilisateur | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir renseigner et modifier mon profil (régime, allergies, objectifs, préférences), pour que l’analyse des produits et les recommandations soient adaptées à ma situation | Créer la page “Profil” avec sections claires : Informations, Préférences, Notifications, Abonnement. Concevoir des formulaires simples et lisibles pour la saisie (régime, allergies, objectifs). Prévoir des icônes cohérentes (cloche pour notifications, étoile pour premium, cœur pour santé). Mettre en place un système de bascule clair (switch) pour activer/désactiver certaines options. Durée : 8 h | Intégrer le formulaire de profil utilisateur (données personnelles + préférences). Créer la gestion des switches (notifications, abonnement, mode sombre). Relier les préférences à l’interface de recommandations (filtres automatiques). Gérer la sauvegarde et la mise à jour en temps réel des informations (formulaire réactif). Durée : 14 h | Créer la base de données “user_profile” avec champs : nom, email, régime, allergies, abonnement. Développer les endpoints : /profile/:userId, /updateProfile, /updatePreferences, /subscriptionStatus. Mettre en place la sécurité et la gestion RGPD (cryptage, suppression à la demande). Synchroniser les préférences avec le module de recommandations. Durée : 16 h | Rédiger les labels des champs (régime, allergies, objectifs, préférences). Rédiger les aides de saisie courtes pour guider l’utilisateur. Rédiger le message de confirmation de mise à jour profil. Durée : 3 h
7 | Recommandations personnalisées | En tant qu’utilisateur, je veux que l’application me recommande automatiquement des produits plus adaptés à partir de mon profil, de mes scans et de mes favoris, afin d’améliorer mes choix alimentaires sans devoir chercher moi-même des alternatives | Concevoir la page “Recommandations” avec cartes produits et scores visuels. Créer une interface intuitive avec filtres (bio, sans gluten, végétarien…). Mettre en avant les alternatives avec labels colorés et icônes claires. Prévoir un bouton “Voir les détails” et “Ajouter aux favoris”. Durée : 10 h | Intégrer le carrousel de produits recommandés avec affichage dynamique. Gérer les filtres (catégories, préférences, historiques). Optimiser le chargement des images et transitions. Mettre en place les actions : “ajouter aux favoris” et “voir fiche produit”. Durée : 16 h | Développer la logique de recommandation personnalisée : - Analyse des scans et favoris récents.- Pondération selon le score nutritionnel et les préférences utilisateur. -Créer les endpoints : /recommendations/:userId, /filters. Connecter le module à la base produits et optimiser les requêtes. Implémenter une logique de “machine learning léger” (recommandation par similarité de produits). Durée : 20 h | Rédiger les textes d’explication “Pourquoi cette recommandation ?”. Rédiger les CTA liés aux alternatives et à la comparaison. Harmoniser le ton des recommandations avec le reste de l’app. Durée : 3 h
8 | Classements et Filtres Avancés | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir consulter les produits les mieux notés par catégorie et appliquer des filtres (bio, sans gluten, score A, faible empreinte carbone), afin de trouver plus facilement des alternatives adaptées à mes critères | Créer une page “Classements” claire avec tri par catégorie et sous-catégorie. Concevoir un système de filtres visuels (pictogrammes et boutons à bascule). Mettre en avant les cartes produits avec photo, score, et label coloré. Ajouter une zone de recherche interne et une pagination fluide (scroll infini). Durée : 10 h | Développer la page “Classements” avec tri dynamique (catégories, filtres actifs). Intégrer les filtres interactifs (checkbox, sliders, toggles). Gérer le chargement progressif (lazy loading / infinite scroll). Mettre en place l’affichage responsive et les transitions fluides entre catégories. Durée : 16 h | Créer les endpoints API : /ranking/:category, /filters, /topProducts/:type. Implémenter la logique de filtrage et de tri selon les critères (score, label, marque). Optimiser les requêtes pour éviter les temps de réponse longs (indexation, cache). Connecter les filtres personnalisés aux préférences du profil utilisateur. Durée : 20 h | Rédiger les titres des catégories et sous-catégories. Rédiger les labels de filtres et de tri. Rédiger les textes d’aide de recherche interne. Durée : 3 h
9 | Notifications et Engagement Utilisateur | En tant qu’utilisateur, je veux recevoir des notifications utiles (rappels, recommandations, nouveautés) afin d’être encouragé à utiliser l’application régulièrement et améliorer mes choix de consommation | Concevoir des modèles visuels de notifications (bannières, alertes in-app). Créer une interface “Centre de notifications” dans le profil utilisateur. Prévoir un paramétrage clair pour activer/désactiver chaque type de notification. Définir une tonalité éditoriale cohérente pour les messages de notification (motivationnelle, claire et non intrusive). Durée : 10 h | Intégrer les notifications push (Firebase Cloud Messaging / APNs). Créer une page interne pour l’historique des notifications. Gérer les paramètres utilisateurs (activation, fréquence, type de contenu). Mettre en place des animations et badges de rappel sur l’icône principale. Durée : 12 h | Créer la logique d’envoi des notifications automatiques : -Scan non effectué depuis X jours. -Nouveau produit ajouté dans une catégorie préférée. -Recommandation personnalisée disponible. Configurer le serveur de push notifications et la gestion des tokens utilisateurs. Implémenter la planification des rappels (cron jobs ou Firebase Scheduler). Durée : 16 h | Rédiger une liste de notifications utiles liées au parcours utilisateur. Rédiger les micro-textes du centre de notifications. Harmoniser le ton, la longueur et la fréquence des messages. Durée : 4 h
10 | Statistiques et Tableau de bord Personnel | En tant qu’utilisateur, je veux consulter mes statistiques personnelles pour comprendre mes habitudes de consommation et suivre mes progrès vers une alimentation plus équilibrée | Concevoir le tableau de bord avec des graphiques simples et lisibles (barres, courbes, camemberts). Créer une section “Mes chiffres clés” : nombre de scans, % de bons produits, temps d’utilisation. Définir un code couleur cohérent (vert = amélioration, rouge = régression). Mettre en avant une phrase motivationnelle dynamique (“+12 % de produits sains ce mois-ci !”). Durée : 10 h | Intégrer les graphiques avec une librairie (Chart.js, D3.js, Recharts…). Relier les données aux statistiques en temps réel (API ou cache local). Créer des filtres temporels (7 jours, 30 jours, 6 mois, 1 an). Optimiser le design responsive pour un affichage fluide sur mobile. Durée : 16 h | Construire les endpoints de récupération de données agrégées : /stats/:userId, /stats/categories, /progress. Mettre en place des agrégations (moyennes, ratios, tendances) dans la base. Optimiser la performance pour les calculs en temps réel. Sécuriser l’accès aux statistiques (token utilisateur). Durée : 18 h | Rédiger les titres des KPIs et légendes courtes. Rédiger des phrases d’insights simples et compréhensibles. Ajuster le vocabulaire pour rester non technique. Durée : 3 h
11 | Phase de Tests, Validation et Correctifs | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir utiliser l’application sans rencontrer de bugs ni de lenteurs, pour profiter d’une expérience fluide, stable et agréable | Effectuer des tests d’ergonomie sur les écrans principaux (scan, historique, stats). Vérifier la cohérence graphique (typographie, couleurs, marges, icônes). Corriger les petits désalignements, chevauchements ou incohérences d’affichage. Proposer des ajustements UI/UX selon les retours utilisateurs internes. Durée : 6 h | Réaliser des tests fonctionnels sur chaque module (navigation, formulaires, filtres, notifications). Corriger les bugs liés à l’affichage, aux transitions et à la réactivité mobile. Optimiser le chargement des pages et des animations (lazy loading, compression images). Effectuer des tests cross-platform (Android / iOS / différents formats). Durée : 16 h | Mettre en place des tests unitaires et d’intégration (API, base de données, sécurité). Vérifier les performances des requêtes et la stabilité du serveur. Corriger les erreurs de communication API (codes 400/500, timeouts). Effectuer une validation des logs et de la traçabilité des événements utilisateurs. Durée : 18 h | Relire l’ensemble des micro-textes de la V1. Corriger les formulations trop longues ou trop génériques. Vérifier la cohérence des erreurs et états vides. Durée : 3 h
12 | Déploiement, Maintenance et Évolution Continue | En tant qu’utilisateur, je veux bénéficier d’une application toujours à jour, performante et adaptée à mes besoins, afin d’avoir confiance dans son usage à long terme. | Créer les visuels pour les stores (icône, screenshots, bannières). Vérifier la cohérence du branding et de la présentation sur App Store / Google Play. Concevoir un petit onboarding post-lancement (“Nouveautés de la version 2.0”). Préparer la charte pour les futures évolutions visuelles. Durée : 6 h | Finaliser les builds pour iOS et Android. Gérer la compatibilité multi-appareils et l’optimisation des performances. Corriger les derniers bugs détectés après déploiement (hotfix). Intégrer un système de feedback utilisateur directement dans l’app (formulaire, note, suggestion). Durée : 14 h | Mettre en place le monitoring serveur et la surveillance des erreurs (Firebase Crashlytics, Sentry…). Gérer les mises à jour de la base de données et la scalabilité (API versioning). Créer un plan de maintenance préventive (sauvegardes, sécurité, logs). Implémenter un système d’analyse d’usage (Google Analytics, Mixpanel) pour orienter les futures évolutions. Durée : 18 h | Finaliser un pack de textes validés pour la V1. Préparer un mini glossaire interne (score, labels, catégories). Rédiger une courte description de version pour la livraison/démo. Durée : 3 h