## TrelloExport
Title | Due | Heures | Heures | Labels | Salaire net/h | Salaire brut/h | Coût Empl/h | Coût tâche masse salarial | Matériel | Charge structurel | Coût de revient | Marge | Prix client
1.1Analyse UX des écrans existants de Yuka | 2026-01-05 15:00 | 6 | Rania El Mir | DESIGN | 20 | 24 | 38.4 | 230.4 | 46.08 | 69.12 | 345.6 | 172.8 | 518.4
1.2 UX Writing – Audit des textes existants | 2026-01-05 13:00 | 4 | Salomé Casca | Contenu / UX Writing | 15 | 18 | 28.8 | 115.2 | 23.04 | 34.56 | 172.8 | 86.4 | 259.2
1.3 Audit de la structure de l’interface actuelle | 2026-01-06 17:00 | 8 | Karim Fahim | DEV (FRONT-END) | 30 | 36 | 57.6 | 460.8 | 92.16 | 138.24 | 691.2 | 345.6 | 1036.8
1.4 Analyse des appels API et des flux de données | 2026-01-07 11:00 | 10 | Karim Fahim | DEV (BACK-END) | 30 | 36 | 57.6 | 576 | 115.2 | 172.8 | 864 | 432 | 1296
2.1 Wireframes & parcours utilisateurs Yuka v2 | 2026-01-08 10:00 | 10 | Rania El Mir | DESIGN | 20 | 24 | 38.4 | 384 | 76.8 | 115.2 | 576 | 288 | 864
2.2 Structure contenu & CTA principaux | 2026-01-09 14:00 | 5 | Salomé Casca | Contenu / UX Writing | 15 | 18 | 28.8 | 144 | 28.8 | 43.2 | 216 | 108 | 324
2.3 Structure des pages et composants réutilisables | 2026-01-12 13:00 | 12 | Karim Fahim | DEV (FRONT-END) | 30 | 36 | 57.6 | 691.2 | 138.24 | 207.36 | 1036.8 | 518.4 | 1555.2
2.4 Modèle de données & endpoints API | 2026-01-12 15:00 | 14 | Karim Fahim | DEV (BACK-END) | 30 | 36 | 57.6 | 806.4 | 161.28 | 241.92 | 1209.6 | 604.8 | 1814.4
3.1 Maquettes haute fidélité & prototype Figma | 2026-01-13 15:00 | 14 | Rania El Mir | DESIGN | 20 | 24 | 38.4 | 537.6 | 107.52 | 161.28 | 806.4 | 403.2 | 1209.6
3.2 UX Writing – Micro-textes du prototype | 2026-01-14 15:00 | 6 | Salomé Casca | Contenu / UX Writing | 15 | 18 | 28.8 | 172.8 | 34.56 | 51.84 | 259.2 | 129.6 | 388.8
3.3 Préparation de l’intégration des maquettes & navigation | 2026-01-15 13:00 | 12 | Karim Fahim | DEV (FRONT-END) | 30 | 36 | 57.6 | 691.2 | 138.24 | 207.36 | 1036.8 | 518.4 | 1555.2
3.4 Mock API & préparation des futurs appels réels | 2026-01-15 11:00 | 10 | Karim Fahim | DEV (BACK-END) | 30 | 36 | 57.6 | 576 | 115.2 | 172.8 | 864 | 432 | 1296
4.1 UI Scanner + fiche produit & score | 2026-01-16 11:00 | 10 | Rania El Mir | DESIGN | 20 | 24 | 38.4 | 384 | 76.8 | 115.2 | 576 | 288 | 864
4.2 UX Writing – Textes Scan & explication du score | 2026-01-19 13:00 | 4 | Salomé Casca | Contenu / UX Writing | 15 | 18 | 28.8 | 115.2 | 23.04 | 34.56 | 172.8 | 86.4 | 259.2
4.3 Intégration module scan + affichage résultats | 2026-01-20 11:00 | 18 | Karim Fahim | DEV (FRONT-END) | 30 | 36 | 57.6 | 1036.8 | 207.36 | 311.04 | 1555.2 | 777.6 | 2332.8
4.4 API scan + récupération produit + calcul score | 2026-01-20 13:00 | 20 | Karim Fahim | DEV (BACK-END) | 30 | 36 | 57.6 | 1152 | 230.4 | 345.6 | 1728 | 864 | 2592
5.1 Écrans Historique + Favoris | 2026-01-21 17:00 | 8 | Rania El Mir | DESIGN | 20 | 24 | 38.4 | 307.2 | 61.44 | 92.16 | 460.8 | 230.4 | 691.2
5.2 UX Writing – Historique & Favoris | 2026-01-21 11:00 | 2 | Salomé Casca | Contenu / UX Writing | 15 | 18 | 28.8 | 57.6 | 11.52 | 17.28 | 86.4 | 43.2 | 129.6
5.3 Intégration Historique + Favoris | 2026-01-22 15:00 | 14 | Karim Fahim | DEV (FRONT-END) | 30 | 36 | 57.6 | 806.4 | 161.28 | 241.92 | 1209.6 | 604.8 | 1814.4
5.4 Endpoints Historique & Favoris | 2026-01-22 17:00 | 16 | Karim Fahim | DEV (BACK-END) | 30 | 36 | 57.6 | 921.6 | 184.32 | 276.48 | 1382.4 | 691.2 | 2073.6
6.1 Écrans Profil & Préférences alimentaires | 2026-01-23 17:00 | 8 | Rania El Mir | DESIGN | 20 | 24 | 38.4 | 307.2 | 61.44 | 92.16 | 460.8 | 230.4 | 691.2
6.2 UX Writing – Profil & Préférences | 2026-01-23 12:00 | 3 | Salomé Casca | Contenu / UX Writing | 15 | 18 | 28.8 | 86.4 | 17.28 | 25.92 | 129.6 | 64.8 | 194.4
6.3 Intégration Profil & Préférences | 2026-01-26 15:00 | 14 | Karim Fahim | DEV (FRONT-END) | 30 | 36 | 57.6 | 806.4 | 161.28 | 241.92 | 1209.6 | 604.8 | 1814.4
6.4 Modèle Profil utilisateur + endpoints | 2026-01-26 17:00 | 16 | Karim Fahim | DEV (BACK-END) | 30 | 36 | 57.6 | 921.6 | 184.32 | 276.48 | 1382.4 | 691.2 | 2073.6
7.1 Écran Recommandations + cartes produits | 2026-01-27 11:00 | 10 | Rania El Mir | DESIGN | 20 | 24 | 38.4 | 384 | 76.8 | 115.2 | 576 | 288 | 864
7.2 UX Writing – Recommandations personnalisées | 2026-01-27 12:00 | 3 | Salomé Casca | Contenu / UX Writing | 15 | 18 | 28.8 | 86.4 | 17.28 | 25.92 | 129.6 | 64.8 | 194.4
7.3 Intégration écran Recommandations | 2026-01-28 17:00 | 16 | Karim Fahim | DEV (FRONT-END) | 30 | 36 | 57.6 | 921.6 | 184.32 | 276.48 | 1382.4 | 691.2 | 2073.6
7.4 Logique recommandations + endpoint | 2026-01-28 13:00 | 18 | Karim Fahim | DEV (BACK-END) | 30 | 36 | 57.6 | 1036.8 | 207.36 | 311.04 | 1555.2 | 777.6 | 2332.8
8.1 Écran Classements + filtres visuels | 2026-01-29 11:00 | 10 | Rania El Mir | DESIGN | 20 | 24 | 38.4 | 384 | 76.8 | 115.2 | 576 | 288 | 864
8.2 UX Writing – Classements & Filtres | 2026-01-29 12:00 | 3 | Salomé Casca | Contenu / UX Writing | 15 | 18 | 28.8 | 86.4 | 17.28 | 25.92 | 129.6 | 64.8 | 194.4
8.3 Intégration Classements + filtres interactifs | 2026-01-29 17:00 | 16 | Karim Fahim | DEV (FRONT-END) | 20 | 24 | 38.4 | 614.4 | 122.88 | 184.32 | 921.6 | 460.8 | 1382.4
8.4 Endpoints Classements + logique trifiltrage | 2026-01-30 13:00 | 20 | Karim Fahim | DEV (BACK-END) | 20 | 24 | 38.4 | 768 | 153.6 | 230.4 | 1152 | 576 | 1728
9.1 Écrans Notifications + centre de messages | 2026-02-02 11:00 | 10 | Rania El Mir | DESIGN | 20 | 24 | 38.4 | 384 | 76.8 | 115.2 | 576 | 288 | 864
9.2 UX Writing – Notifications & centre de messages | 2026-02-02 13:00 | 4 | Salomé Casca | Contenu / UX Writing | 15 | 18 | 28.8 | 115.2 | 23.04 | 34.56 | 172.8 | 86.4 | 259.2
9.3 Intégration Notifications + affichage in-app | 2026-02-03 13:00 | 12 | Karim Fahim | DEV (FRONT-END) | 30 | 36 | 57.6 | 691.2 | 138.24 | 207.36 | 1036.8 | 518.4 | 1555.2
9.4 Service notifications + endpoints | 2026-02-03 17:00 | 16 | Karim Fahim | DEV (BACK-END) | 30 | 36 | 57.6 | 921.6 | 184.32 | 276.48 | 1382.4 | 691.2 | 2073.6
10.1 Dashboard statistiques personnelles | 2026-02-04 11:00 | 10 | Rania El Mir | DESIGN | 20 | 24 | 38.4 | 384 | 76.8 | 115.2 | 576 | 288 | 864
10.2 UX Writing – Statistiques & dashboard | 2026-02-04 11:00 | 3 | Salomé Casca | Contenu / UX Writing | 15 | 18 | 28.8 | 86.4 | 17.28 | 25.92 | 129.6 | 64.8 | 194.4
10.3 Intégration Dashboard + filtres temporels | 2026-02-04 17:00 | 16 | Karim Fahim | DEV (FRONT-END) | 30 | 36 | 57.6 | 921.6 | 184.32 | 276.48 | 1382.4 | 691.2 | 2073.6
10.4 Endpoints statistiques + agrégations | 2026-02-05 11:00 | 18 | Karim Fahim | DEV (BACK-END) | 30 | 36 | 57.6 | 1036.8 | 207.36 | 311.04 | 1555.2 | 777.6 | 2332.8
11.1 Revue UX finale + correctifs maquettes | 2026-02-05 15:00 | 6 | Rania El Mir | DESIGN | 20 | 24 | 38.4 | 230.4 | 46.08 | 69.12 | 345.6 | 172.8 | 518.4
11.2 UX Writing – Relecture globale V1 | 2026-02-06 12:00 | 3 | Salomé Casca | Contenu / UX Writing | 15 | 18 | 28.8 | 86.4 | 17.28 | 25.92 | 129.6 | 64.8 | 194.4
11.3 Tests fonctionnels app + correctifs UI | 2026-02-06 17:00 | 16 | Karim Fahim | DEV (FRONT-END) | 30 | 36 | 57.6 | 921.6 | 184.32 | 276.48 | 1382.4 | 691.2 | 2073.6
11.4 Tests API + correctifs & sécurisation | 2026-02-09 11:00 | 18 | Karim Fahim | DEV (BACK-END) | 30 | 36 | 57.6 | 1036.8 | 207.36 | 311.04 | 1555.2 | 777.6 | 2332.8
12.1 Kit de livraison UI + documentation design | 2026-02-09 16:00 | 6 | Rania El Mir | DESIGN | 20 | 24 | 38.4 | 230.4 | 46.08 | 69.12 | 345.6 | 172.8 | 518.4
12.2 UX Writing – Pack final & glossaire | 2026-02-12 12:00 | 3 | Salomé Casca | Contenu / UX Writing | 15 | 18 | 28.8 | 86.4 | 17.28 | 25.92 | 129.6 | 64.8 | 194.4
12.3 Build release + préparation livraison app | 2026-02-13 15:00 | 14 | Karim Fahim | DEV (FRONT-END) | 30 | 36 | 57.6 | 806.4 | 161.28 | 241.92 | 1209.6 | 604.8 | 1814.4
12.4 Mise en production API + documentation technique | 2026-02-14 11:00 | 18 | Karim Fahim | DEV (BACK-END) | 30 | 36 | 57.6 | 1036.8 | 207.36 | 311.04 | 1555.2 | 777.6 | 2332.8
[9 empty] | SOMME : | 7663.68 | 38318.4 | 19159.2 | 57477.6
| Trésorerie | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6
| Dépenses | 5112 | 3715.2 | 9604.8 | 7171.2 | 9950.4 | 2764.8 |  | 38318.4
| Recettes | 17243.28 |  |  | 11495.52 |  |  | 28738.8 | 57477.6
Solde trésorerie : | 1000 | 13131.28 | 9416.08 | -188.72 | 4135.6 | -5814.8 | -8579.6 | 20159.2

## Archived
Title | Due | Members | Labels